## Table 1
Data: 28/09/2021
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA/ SERVIÇO | MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ORÇAMENTO | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOCAL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | PREÇO TOTAL (R$)
FUA 12372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 470.5792 | 5646.95
FUA 5045 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 559.8708 | 6718.45
FUA.7378 2.3.11.6 | TERMINAL TIPO UNIAO SEM SUPORTE 3/8" | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 490.44
FUA.7378 2.3.11.5 | TERMINAL TIPO UNIAO ANGULAR L 3/8" | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 572.04
FUA.7378 2.1.11.5 | TERMINAL TIPO DERIVAÇÃO T 3/8" | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 616.92
FUA.7378 2.4.11.5 | TERMINAL TIPO CENTRAL 3/8" | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 411.12
FUA.7378 2.5.11.1 | TERMINAL TIPO LATERAL 3/8" | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 371.04
101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 544.9733 | 6539.68
FUA.7386 0.25.12.2 | PAINEL METALICO 1,60 X 1,90 X 0,60M | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 784.06 | 9408.72
93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 5478.75 | 65745
92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 1155.1667 | 13862
92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 15822
92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 646.1667 | 7754
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 4194
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 77.1667 | 926
FUA 857 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 4716
FUA 868 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 7998
FUA 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 7326
FUA 867 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 24630
FUA 4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 941.2975 | 11295.57
FUA MT.35.12 0.11.18 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 947.98 | 11375.76
102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 470.1142 | 5641.37
102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 660.6867 | 7928.24
102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 1004.3683 | 12052.42
102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 1391.4125 | 16696.95
102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 1616.175 | 19394.1
FUA 7616 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 2600.2842 | 31203.41
FUA.TC.I. E.15KV | TRANSFORMADOR DE CORRENTE, INTERNO, TIPO ENROLADO, 15KV,75-5A, CLASSE B, FATOR TERMICO 1,2, EXATIDÃO 0,30, 12,5 VA | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 606.52 | 7278.24
FUA.TC.I. J.15KV | TRANSFORMADOR DE CORRENTE, INTERNO, TIPO JANELA, CLASSE 15KV, 3000-5A, 12,5VA, EXATIDÃO 0,6C5, FATOR TERMICO 1,2, CLASSE C | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 1114.32
FUA.TP.M E.I.SUB15 KV | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, P/ MEDIÇÃO, INTERNO, SUBTRATIVO, 15KV/115V, EPOXI, EXATIDÃO 0,3, CARGA P 25, IMPULSO 95KV, | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 798.2375 | 9578.85
FUA.7378 1.5.11.8.D .T.PVO | DISJUNTOR TRIPOLAR, 15KV, 630MVA, PVO, 95KV, 60HZ, FRONTAL, RELE URPE 7104, COMANDO A DISTANCIA, 3TP, 3TC, DISPARADOR LIGA E DESLIGA ATRAVES DE BOBINAS, NOBREACK, RELE DE MINIMA TENSÃO. | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 1180.5483 | 14166.58
73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 88.635 | 1063.62
88544 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 2058.84
88543 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 249.015 | 2988.18
88545 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 287.475 | 3449.7
73781/2 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 37.275 | 447.3
FUA 73780/1 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 202.0575 | 2424.69
FUA.XS.2 00 | CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR, TIPO XS-200A, 15KV, 95KV, 10KA. | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 75.765 | 909.18
FUA.CH.S C.M.S.400 A.15KV | CHAVE SECCIONADORA, MONOPOLAR, SECA, 15KV, In = 400A. | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 248.34 | 2980.08
FUA.FU.2 00K | ELO FUSIVÉL 200K - TRAFO 2.500KVA | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 344.61
FUA.FU.8 0K | ELO FUSIVÉL 80K - TRAFO 1.000KVA | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | 262.98
FUA.FU.2 5K | ELO FUSIVÉL 25K - TRAFO 500KVA | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 298.08
FUA.FU.1 5K | ELO FUSIVÉL 15K - TRAFO 300KVA | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 288.36
FUA.FU.1 0K | ELO FUSIVÉL 10K - TRAFO 225KVA | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 382.56
FUA.FU.8 K | ELO FUSIVÉL 8K - TRAFO 150KVA | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 313.92
CEN.10.1 7.FU.6K | ELO FUSIVÉL 6K - TRAFO 112,5KVA | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 370.8
CEN.02.1 8.FU.5H | ELO FUSIVÉL 5H - TRAFO 75KVA | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 367.44
FUA.FU.2 H | ELO FUSIVÉL 2H - TRAFO 30KVA | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 266.88
73831/8 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 174.05 | 2088.6
73831/9 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 2365.8
72282 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 3708.6
73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 589.8333 | 7078
73798/3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 11184
73767/3 | LACO DE ROLDANA PRE- FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 22.325 | 267.9
93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 180.3
93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 120.0833 | 1441
93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 74.8833 | 898.6
73781/3 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 132.78 | 1593.36
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 52.5667 | 630.8
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 140.0333 | 1680.4
FUA 72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 859.2
FUA 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 71.7667 | 861.2
FUA 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 1153.6
FUA 72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 96.4333 | 1157.2
FUA 72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 105.0333 | 1260.4
FUA 72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 1630.8
FUA 72267 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 1638
FUA 72269 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 149.8333 | 1798
FUA 72270 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 169.6333 | 2035.6
72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 155.8083 | 1869.7
CEN.10.1 7.CAG.1/4 " | CABO DE AÇO GALVANIZADO SM, Ø 1/4" | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 153.6667 | 1844
CEN.10.1 7.FF.13" | CINTA CIRCULAR AÇO GALVANIZADA 13" (310MM) | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 408.6
CEN.10.1 7.FQ | OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8" | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 469.8
CEN.10.1 7.FO.500 | PARAFUSO DE OLHAL 5/8" X 20" (500MM) | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 799.8
FUA I.R | ISOLADOR ROLDANA | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 163.2
83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 1158.2 | 13898.4
CEN.02.1 8.ALÇA.4 544 | ALÇA PREF. DE DISTRIBUIÇÃO CABO AL 1/0 - REF. DG-4544 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 51.925 | 623.1
CEN.10.1 7.ALÇA.4 545 | ALÇA PREF. DE DISTRIBUIÇÃO CABO AL 2/0 - REF. DG-4545 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 674.1
CEN.10.1 7.ALÇA.4 547 | ALÇA PREF. DE DISTRIBUIÇÃO CABO AL 4/0 - REF. DG-4547 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 71.075 | 852.9
CEN.10.1 7.LAÇO.R .1310 | LAÇO ROLDANA PREF. DE DISTRIBUIÇÃO, CABO AL 2AWG - REF. SPL-1310 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 549
CEN.02.1 8.LAÇO.R .1316 | LAÇO ROLDANA PREF. DE DISTRIBUIÇÃO, CABO AL 1/0AWG - REF. SPL-1316 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 601.8
CEN.02.1 8.LAÇO.R .1319 | LAÇO ROLDANA PREF. DE DISTRIBUIÇÃO, CABO AL 2/0AWG - REF. SPL-1319 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 54.475 | 653.7
CEN.02.1 8.LAÇO.R .1322 | LAÇO ROLDANA PREF. DE DISTRIBUIÇÃO, CABO AL 4/0AWG - REF. SPL-1322 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 57.925 | 695.1
CEN.02.1 8.ALÇA.G DE1107 | ALÇA.PREF. ESTAI OU MENSAGEIRO - CABO AÇO 3/8" REF. GDE-1107 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 19.9333 | 239.2
FUA.EM.A L.CM.35 | EMENDA PREF. DE ALUMINIO P/ CABO MULTIPLEXADO XLPE 35MM² | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 23.4525 | 281.43
FUA.EM.A L.CM.50 | EMENDA PREF. DE ALUMINIO P/ CABO MULTIPLEXADO XLPE 50MM² | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 282.42
FUA.EM.A L.CM.95 | EMENDA PREF. DE ALUMINIO P/ CABO MULTIPLEXADO XLPE 95MM² | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 216.9
FUA.CON .EST.C.1/ 0 | CONECTOR ESTRIBO COMPRESSÃO 1/0AWG | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 805.8
FUA.CON .EST.C.2/ 0 | CONECTOR ESTRIBO COMPRESSÃO 2/0AWG | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 847.2
FUA.CON .EST.C.4/ 0 | CONECTOR ESTRIBO COMPRESSÃO 4/0AWG | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 784.5
FUA.CE.C .GAE.776 6 | CONECTOR ESTRIBO A COMPRESSÃO GAE-7766 AL (CABO 1/0 - 4/0) | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 626.2
FUA.CE.C .1/0 - 4/0 AZ | CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA (CABO 1/0 - 4/0) AZUL | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 52.1833 | 626.2
FUA.C.AT R.25-70 | CONECTOR DE ATERRAMENTO 25 A 70MM² | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 50.3833 | 604.6
FUA.C.PF .KS.23 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO KS-23 P/ CABO 25MM² | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 31.8333 | 382
FUA.G.AT R.GTDU.3 /8".2/0 | GRAMPO DE ATERRAMENTO TIPO GTDU - 3/8" IPS 2/0 -250 2075 INTELLI | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 133.85 | 1606.2
FUA.C.PA R.2P.CP2 5A25A | CONECTOR PARALELO DOIS PARAFUSOS CP - 25A25A | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 1317.6
FUA.CP.P .10.70.10 | CONECTOR PERFURANTE PEQUENO P/ CABOS (10MM² A 70MM² X 1,5MM² A 10MM²) | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 333.5333 | 4002.4
FUA.CP. M.16.120. 35 | CONECTOR PERFURANTE MEDIO P/ CABOS (16MM² A 120MM² X 4MM² A 35MM²) | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 9228.6
FUA.ANE L.15KV | ANEL DE AMARRAÇÃO P/ ESPAÇADOR LOSANGULAR PINO POLIMERICO 15KV | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 527.9167 | 6335
FUA.BS.L. BSL.02 | BRAÇO SUPORTE TIPO L C/ PRENSA CABO MENSAGEIRO 15KV, BSL -02 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 2101.2
FUA.18.B S.C | BRAÇO SUPORTE TIPO C 15KV | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 390.8667 | 4690.4
FUA.E.B.L | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 94.5667 | 1134.8
FUA.ESP. L.S.A | ESPAÇADOR LOSANGULAR SEM ANEIS,15KV | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 5198.4
FUA.GA.D .CC.35 | GRAMPO DE ANCORAGEM DIELET. P/ CABO COBRE XLPE 35MM² | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 653.58
FUA.GA.D .CC.50 | GRAMPO DE ANCORAGEM DIELET. P/ CABO COBRE XLPE 50MM² | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 54.465 | 653.58
FUA.IA.18 5 | ISOLADOR DE ANCORAGEM DIELET. P/ CABO COBRE XLPE 185MM² | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 333.36
FUA.PC.C R.I.P.PPR 125 | PINO CURTO C/ ROSCA P/ ISOLADOR POLIMERICO 15KV, PPR- 125 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 994.2
FUA.PER F.U.RC | PERFIL "U" 76X900MM P/ REDE COMPACTA | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 3357.6
FUA.SA.B .C | SUPORTE AUXILIAR P/ BRAÇO TIPO C | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 3307.2
FUA.SH.L .C | SUPORTE HORIZONTAL L P/ REDE COMPACTA | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 218.9333 | 2627.2
CEN.02.1 8.EST.T | ESTICADOR PARA TRACIONAMENTO | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 1054.2
FUA.S.V. S.A.15KV | SEPARADOR VERTICAL SEM ANEIS, 15KV | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 5545.2
FUA.S.C. C.A.3/8" | SAPATILHA CORDOALHA PARA CABO AÇO 3/8" MENSAGEIRO | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 216.05 | 2592.6
FUA.VR.C U.NU.3/8 | VERGALHÃO DE COBRE NU 3/8" X 3M | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 2950.8
FUA.DISJ. TRI.1600 A.65/85K. 600V | DISJUNTOR TRIPOLAR, 1600A, 65/85K, 600V | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 3564.25 | 42771
FUA.EST. BOR.20K V | ESTRADO DE BORRACHA 1M X 1M X 25MM, 20KV, COM LAUDO | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 1151.2 | 13814.4
FUA.PLC. ADV.CH | PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO OPERAR ESTA CHAVE EM CARGA" | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 88.5333 | 1062.4
FUA.PLC. ADV.P.A. T | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO ALTA TENSÃO" | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 124.0333 | 1488.4
FUA.PLC. SIN.EXT. | PLACA DE SINALIZAÇÃO "EXTINTOR PÓ QUIMICO" | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 86.8667 | 1042.4
FUA.R.M. URPE710 4 | RELE DE SOBRECORRENTE TIPO URPE 7104, MICROPROCESSADO, FUNÇÃO ANSI 50/51. 50/51N,50GS, 250VCA/VCC | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 3129.3 | 37551.6
UFGD.04. 16.INSP. TERMO | INSPEÇÃO TERMOGRAFICA - SUBESTAÇÃO (AÉREA E ABRIGADA) | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 3314.25 | 39771
UFGD.04. 16.LAUD. CREMAT. | LAUDO DE ENSAIO DE CROMATOGRAFIA E FISICO QUIMICO DOS GASES (ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA) | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 3457.35 | 41488.2
LAUD.AT ERR. | LAUDO DE ATERRAMENTO (ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA) | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 3515.7667 | 42189.2
FUA.03.1 8.POD.AR V | PODA DE ARVORE | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 3818.6 | 45823.2
CDRJ.01. 19 - TRAFO 1500 | TRANSFORMADOR DE FORÇA / DISTRIBUIÇÃO ABAIXO DE 1.500 KVA | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 9747
CDRJ.01. 19 - PBT | PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 1460.7 | 17528.4
CDRJ.01. 19 - CST 15KV | CHAVE SECCIONADORA TRIFÁSICA, SECA, CLASSE 15 KVA | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 812.25 | 9747
CDRJ.01. 19 - DPVO 15KV | DISJUNTOR PVO CLASSE 15 KVA | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 4873.5
CDRJ.01. 19 - CSUB | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SUBESTAÇÃO | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 406.125 | 4873.5
CDRJ.01. 19 - REDEMT | REDE ELÉTRICA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 10189.35
CDRJ.01. 19 - REDEBT | REDE ELÉTRICA AÉREA DE BAIXA TENSÃO | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 849.1125 | 10189.35
VALOR TOTAL: | [13 empty] | 819836.42